## 需求单
Web开发一部·需求单
类目：
标题： | 前端社区·项目管理系统
描述： | 仿造JIRA，开发以下功能： 项目负责人具有的功能： 1.更新项目 2.进行结项，可对该项目进行点评 3.可查看所参与的项目列表 4.可查看所参与的项目明细 项目参与者具有的功能： 1.更新项目所在模块的状态 2.可查看所参与的项目列表 3.可查看所参与的项目明细 系统管理人员具有的功能： 1.审核项目，确定参与者开发时间 2.可查看所有项目列表 3.可查看所有项目明细 4.人员参与项目的分布列表
提交人： |  | 提交时间： | 2013-08-07
业务功能类
数据统计类
办公效率类
创新支持类

## 立项单
Web开发一部·立项单
产品线：
项目名称： |  | 前端社区·项目管理系统
启动时间： |  | 2013-12-30 | 总工期： | 8
项目成员
项目经理： |  | 谢武 | 产品经理： | 无
后端开发： |  | 章晓健 | 前端开发： | 魏露霞
视觉设计： |  | 无 | 质量测试： | 无
需求来源： |  | 谢武 | 项目评审： | 谢武
计划清单
序列 | 类目 | 任务 | 执行人 | 工期 | 依赖
A1 | 页面原型图 | 项目添加、更新、列表、详细、审核及结项等页面原型图 | 魏路霞 | 1
B1 | 静态页面 | 项目添加、更新、列表、详细、审核及结项等页面静态页面 | 魏路霞 | 5 | A1
A3 | 页面JS交互 | 项目各个页面的JS数据交互 | 魏路霞 | 3 | B1、C1、C2
C1 | 后端部分 | 用户、项目等实体的Redis Four接口 | 章晓健 | 2
C2 |  | 提供项目管理页面中的各个操作接口 | 章晓健 | 4
C3 |  | 整合页面、与前端连调测试 | 章晓健 | 3 | B1
D1 | 测试 | 整体测试 | 谢武 | 1 | A3、C3
19
|  |  |  | 提交时间： | 2014-01-10
业务线
数据线
IT线
创新线

## 延期单
Web开发一部·延期单
ID
B9
变更原因：
B4
变更原因：
延期：
B9
变更原因：
B4
变更原因：
延期： | 4 | 提交时间： | 2013-08-07

## 改进计划（持续）
级别 | 改进点 | 提交人 | 时间
级别定义：A（微量更新）、B（下期更新）、C（远期计划）、D（有待商议）

## 结项单
项目数据
新增功能 |  | 延期次数
计划开发工期 |  | 实际开发工期
计划测试工期 |  | 实际测试工期
计划总工期 |  | 实际总工期
提交时间： |  |  |  | 2013-08-07
项目考评
维度 | 方法 | 结果 | 权重 | 总分
工期 | 实际开发工期 - 计划开发工期
质量 | 实际测试工期 - 计划测试工期
服务 | 满意度扣分（10分制）
提交时间： |  |  |  | 2013-08-07

## 流程
环节 | 会议 | 文档 | 执行
需求提交环节 |  | 《需求单》 | 需求方将《需求单》发邮件至产品线负责人，并抄送产品经理、部门经理。
执行评估环节 |  |  | 产品线负责人评估项目是否能够在本月启动，并以邮件形式反馈需求方。如无法启动，则下个月第一个工作日，邮件反馈需求方项目在当月的排期结果；如果可以启动，指派项目经理。
需求分析环节 | 需求挖掘会议 |  | 项目经理和需求方对需求进行详细分析，并沟通设计思路，最终达成一致意向。
资源调度环节 |  |  | 协调开发资源，确定项目成员。
概要设计环节 | 概要设计会议 | 《概要设计》 | 需求分析后，1日内，项目经理给出《概要设计》文档，和项目成员沟通思路和任务分配（粗）。
功能设计环节 | 功能设计会议 | 《功能设计》 | 项目成员领到任务后，1日内，给出《功能设计》文档，和项目负责人沟通设计思路，最终达成一致意向。
项目立项环节 | 项目立项会议 | 《立项单》 | 项目经理和项目成员确定任务分配和执行时间，并填写《立项单》，发邮件至需求方、项目成员，抄送产品经理（若有）、产品线负责人、部门经理。
项目执行环节 |  |  | 项目经理每周五反馈项目进度和风险，发邮件至需求方、项目成员，抄送产品经理（若有）、产品线负责人、部门经理。
项目变更环节（若有） | 项目变更会议 | 《延期单》 | 项目如无法按照原定进度执行，项目经理应在每周五和项目成员沟通延期原因和追赶措施，如需变更计划则及时填写《延期单》，修正进度并备注原因。
项目验收环节 | 项目评审会议 | 《改进计划》 | 需求方和产品经理（若有）对项目进行评审验收，项目经理评估反馈意见，分为本期采纳、下期采纳2个类别，本期采纳的意见在验收环节周期内（一般为一周）进行修复；下期采纳意见写入项目《改进计划》中。
项目提测环节 |  |  | 开发结束后，由项目经理向测试部提测项目，并推进BUG修复工作。测试完成后，由测试部将测试报告和意见发邮件至需求方、项目成员，抄送产品经理（若有）、产品线负责人、部门经理。
项目上线环节 |  | 《结项单》 《产品手册》 | 项目经理负责项目上线部署、若有框架升级则由项目经理发邮件至框架负责人处申请升级框架，并抄送技术委员会、部门经理。
项目跟踪环节 |  |  | 项目上线后，一个月内，项目经理须跟踪项目使用情况，收集改进意见，决策是“微量更新”还是写入下期《改进计划》。并于每周五发邮件反馈给项目成员，抄送产品经理（若有）、产品线负责人、部门经理。

## 角色
角色 | 职责